## Slide 1
Requisitos finalizados na última semana:
  Contas diferentes com o mesmo usuário;
  Home médico;
  Filtragem por nome de médico;
  Sintomas do Animal.
Requisitos em desenvolvimento:
  Foto do animal;
  Agendamento.
Visa facilitar a busca do veterinário ideal para você.
Fundamentos de Engenharia de Software – Evelyn Mylena
1) Não alcance dos requisitos:
Ação: Levantamento correto de dados junto com o cliene;
2) Surgimento de imprevistos com os recursos:
Ação: Conhecimento do desenvolvimento do projeto e de suas etapas.
Gerente do Projeto:
Atualizações
Riscos
FES | Projeto PetSpeed
Objetivo
Status
Anterior
Atual
Tendência
Data Fim Original
23/07/2019
1) Mudança: mudança do banco de dados;
2) Dependência: não há dependências;
Dependências \ Mudanças
Data
18/06/2019
 | 04/06/2019 | 11/06/2019 | 18/06/2019 | Status
Agendamento |  | x |  | 75%
Contas diferentes como o mesmo usuário |  | x |  | 100%
Home médicos |  | x |  | 100%
Filtragem por nome de médico |  | x |  | 100%
Foto do animal |  |  | x | 50%
Sintomas do Animal |  |  | x | 100%
Doc Gestão de Configuração |  |  | x | 100%
Controles | Status / Justificativa |  | Tendência
Escopo |  | Em desenvolvimento | 
Equipe |  |  | 
Cronograma